**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «05» октября 2023 г. № 127 с. Кагальник

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Кагальницкого сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»

за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения и постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2022 г. № 181 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год»,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А. Малерян

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Кагальницкого сельского поселения от 05.10.2023г. №127

«Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Обеспечение общественного

 порядка и противодействие преступности

в Кагальницком сельском поселении Азовского района»»

 за 9 месяцев 2023 года»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении Азовского района» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении Азовского района» |
|  | Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Фридриков В.А. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | X | Разработано и утверждено постановление от 18.05.2023г. №62 «Об утверждении системы мониторинга по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов на территории поселения», постановление от 22.09.2023г. №121 «Об утверждении плана основных мероприятий, направленных на улучшение межнационального и межконфессионального согласия, социальную и культурную адаптацию мигранов, профилактику межэтнических конфликтов на территории Кагальницкого с.п.» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению деятельности добровольных народных дружин | X | Отсутствует потребность | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по обеспечению общественного порядка на территории сквера | X | Заключен договор от 13.03.2023 №56 на круглосуточную охрану территории сквера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 434,4 | 2 434,4 | 1 489,7 | 944,7 |
|  | Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Фридриков В.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | X | Заключен договор №253 от 28.08.2023г. с 04 по 11 сентября 2023 года трудоустроены несовершеннолетние в количестве 20 человек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия направленные на организацию проведения оплачиваемых общественных работ  |  | Реализация мероприятий планируется на III квартал 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
|  | Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Кагальницком сельском поселении» | Марченко Н.Г. | Разработано распоряжение от 22.02.2023г. №9 «Об утверждении списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации Кагальницкого с.п.»  | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Х | Х | Х | 2 604,0 | 2 604,0 | 1 542,6 | 1 061,3 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.