РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

21 июня 2018 года	67

с. Кагальник

Об утверждении 
Порядка и сроков составления 
проекта бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 11.12.2017 № 52  «О бюджетном процессе в Кагальницком сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов администрация Кагальницкого сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Кагальницкого  сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Кагальницкого сельского поселения |  | К.А.Малерян |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Кагальницкого сельского поселения

от 21.06.2018 № 67

ПОРЯДОК 
и сроки составления проекта бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе экономики Администрации Азовского района: сценарных условий функционирования экономики Ростовской области до 2021 года; индексов-дефляторов на 2019 – 2021 годы | до 30 июня 2018 г. | Специалист I категории Трегубова И.С. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Кагальницкого сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и его обоснования по формам, установленным администрацией поселения | до 4 июля 2018г. | Специалист I категории Трегубова И.С.. |
| 3. | Подготовка нормативного правового акта Администрации Кагальницкого сельского поселения об утверждении уровня софинансирования субсидий бюджету поселения для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2021 год | до 5июля 2018 г. | Заведующий сектора экономики и финансов Лобова О.М. |
| 4. | Получение в отделе экономики Администрации Азовского района: информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 – 2021 годы | до 5 июля 2018 г. | Заместитель Главы Птицин В.Л. |
| 5. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал по Кагальницкому сельскому поселению на 2019 – 2021 годы, по формам, утвержденным Администрацией Кагальницкого сельского поселения | до 17 июля 2018 г. | Специалист I категории Трегубова И.С., Заместитель Главы Марченко Н.Г. совместно с МИ ФНС РФ № 18 по Ростовской области |
| 6. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Азовского района информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Кагальницкого сельского поселения на 2019 – 2021 годы | до 23июля 2018 г. | Специалист I категории (по правовой, кадровой, архивной работе,) Кобизь Н.В. |
| 7. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по формам, установленным постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 1 августа 2018 г. | Специалисты Администрации Кагальницкого сельского поселения по курируемым направлениям |
| 8. | Получение в отделе экономики Администрации Азовского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для Кагальницкого сельского поселения, на 2019 – 2021 годы | до 1 августа 2018 г. | Специалист I категории Трегубова И.С., Заместитель Главы Птицин В.Л., |
| 9. | Получение в отделе экономики Администрации Азовского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Кагальницкого сельского поселения, на 2019 – 2021 годы | до 1 августа 2018 г. | Специалист I категории Трегубова И.С..., Заместитель Главы Птицин В.Л., |
| 10. | Рассмотрение Администрацией Кагальницкого сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 15 августа 2018 г. | Заместитель Главы Марченко Н.Г. |
| 11. | Формирование и представление Главе Администрации Кагальницкого сельского поселения параметров бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района | до 5 сентября 2018 г. | Заведующий сектора экономики и финансов Лобова О.М. |
| 12. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 10 сентября 2018 г. | Специалист I категории Трегубова И.С. |
| 13. | Получение из финансового управления Администрации Азовского района предельных показателей расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 8 сентября 2018 г.. | Заведующий сектора экономики и финансов Лобова О.М. |
| 14. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Кагальницкого сельского поселения проектов муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кагальницкого сельского поселения | до 5 октября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения |
| 15. | Подготовка постановления Администрацией Кагальницкого сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Азовского района на 2019 – 2021 годы» | до 22октября 2018 г. | Заведующий сектора экономики и финансов Лобова О.М. |
| 16. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Азовского района (при работе системы) | до 12 октября 2018 г. | главные распорядители средств бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района; |
| 17. | Подготовка проекта постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения за 7 месяцев 2018 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Администрации Кагальницкого сельского поселения за 2018 год» | до 1 ноября 2018 г. | Специалист I категории Трегубова И.С.. |
| 18. | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Кагальницкого сельского поселения паспортов муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | 3 ноября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения |
| 19. | Подготовка проекта постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Кагальницкого сельского поселения на долгосрочный период | после внесения изменений в долгосрочный прогноз социально-экономического развития поселения | Заведующий сектора экономики и финансов Лобова О.М. |
| 20. | Подготовка и представление в Администрацию Кагальницкого сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Кагальницкого сельского поселения проекта решения: «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; | до 15 ноября 2018 г. | Заведующий сектора экономики и финансов Лобова О.М. |