# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023 г. №20 с. Кагальник

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Развитие муниципальной

службы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого сельского поселения

от 27.02.2023 № 20 «Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Развитие муниципальной службы» за 2022 год»

Отчет о реализации муниципальной программы

Кагальницкого сельского поселения

«Развитие муниципальной службы» за 2022 год

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

В целях повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих Администрации Кагальницкого сельского поселения утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 25.10.2018г. №145 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализованы ряд мероприятий, а именно:

на официальном сайте Кагальницкого сельского поселения размещена ссылка в разделе «Местное самоуправление», по которой граждане могут оценить деятельность главы Администрации Кагальницкого сельского поселения,

размещен ежеквартальный мониторнг состояния муниципальной службы в разделе «Муниципальная служба» на сайте Кагальницкого сельского поселения

 1 муниципальный служащий прошел профессиональную

переподготовку по направлению «Закупки»,

разработаны проекты нормативно-правовых актов по работе с кадровым

резервом в целях актуализации и приведения в соответствии с

действующим законодательством,

обновлен кадровый резерв Администрации Кагальницкого сельского

поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,**

**а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Муниципальной программой «Развитие муниципальной службы» предусмотрено выполнение 1 подпрограммы, в рамках которой выполняется 2 основных мероприятия: основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по совершенствованию организации муниципальной службы», основное мероприятие 1.2. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих». Степень реализации основных мероприятий выполнены в полном объеме:

СРом=2/2=1,

сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы» предусмотрено выполнение одного контрольного события, в целях реализации которого на сайте Кагальницкого сельского поселения размещен опрос, итоги которого будут подведены в 2023 году.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

В 2022 году факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 15,0 тыс. руб. Исполнение расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составило 15,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

ССуз=15,0/15,0= 1,

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1/1=1,

 что говорит о высокой бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 целевых показателей на 2022 год, по которому плановые значения исполнены в полном объеме.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограммы:

Со=5/5=1,

что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки уровня реализации**

 **муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе эффективности использования средств местного бюджета, степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, с применением коэффициентов значимости:

УРпр=1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=1,

что соответствует высокому уровню реализации муниципальной программы.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» необходима для дальнейшей реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2022г. №190 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 28.12.2022г. №44 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение муниципальной программы в 2023 году в общем объеме 50,0 тыс. рублей.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы не реализации/ реализации не в полном объеме  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по совершенствованию организации муниципальной службы | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2030г | 2019г | - | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, отсутствие ее роста; повышение качества кадрового состава (7 из 8 муниципальных служащих имеют высшее образование), обновлен кадровый резерв, актуализирована нормативно-правовая база в данном направлении | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2030г | 2019г | - | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | пройдена профессиональная переподготовка одним сотрудником в количестве часов. |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»  | всего  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | всего  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по совершенствованию организации муниципальной службы | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2.Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | всего  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

 Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям

за 2022 год

| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021год, факт | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 89 | 85 | 87,5 | - |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | человек | 0 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы , профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 3. | Количество муниципальных лиц, включенных в кадровый резерв и прошедших обучение | процент | - | 21 | 87,5 | - |
| 4. | Количество муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | - | 85 | 87,5 | - |
| 5. | Количество муниципальных служащих,в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процент | - | 30 | 100 | - |