# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#

27.02.2023 г. №29 с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А. Малерян

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого сельского поселения

от 27.02.2023№ 29 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год»

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗА 2022 ГОД**

Отчет

о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий населения в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации Кагальницкого сельского поселения от 25.10.2018 г. № 143 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, результатом которых являются:

1. Качественное улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в поселении;

2. Увеличение числа занимающихся спортом;

3. Сокращение уровня преступности и правонарушений со стороны подростков и молодежи;

4. Снижение заболеваемости среди населения.

5. Приобретение спорттоваров для проведения спортивно-массовых мероприятий.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение 1 подпрограммы, в рамках которой выполняется 1 основное мероприятие: основное мероприятие 1.1. «Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия». Степень реализации основных мероприятий выполнены в полном объёме:

СРом=1/1=1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

В 2022 году факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали*.*

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 120,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет 120,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 120,0 тыс. рублей. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

ССуз=120,0/120,0=1,

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=1/1=1,

что говорит о высокой бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограммы:

Со=4/4=1,

что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе эффективности использования средств местного бюджета, степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, с применением коэффициентов значимости:

УРпр=1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=1,

что соответствует высокому уровню реализации муниципальной программы.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Анализ реализации программы в отчетном периоде, проведенный в соответствии с Методикой показал, что бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты в полном объеме. Особое внимание в дальнейшей реализации Программы необходимо уделить реализации комплекса мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы не реализации/ реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2030г | 2019г | - | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта. | Приобретен спортивный инвентарь и товары для проведения спортивно-массовых мероприятий. | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  | всего  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Количество проведенных спортивных и физкультурно- оздоровительных мероприятий  | Ед. | 12 | 13 | 10 | - |
| 2. | Доля взрослого населения, систематически занимающегосяфизической культурой и спортом  | % | 2,6 | 3,0 | 28,0 | - |
| 3. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 2,6 | 3,0 | 16,0 | - |
| 4. | Количество физкультурно-спортивных организаций длязанятия спортом  | Ед. | 2 | 2 | 2 | - |