ПРОЕКТ

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_» августа 2023 г. №\_\_ с. Кагальник

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за I полугодие 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения и постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2022 г. №182 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год», Администрация Кагальницкого сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за I полугодие 2023 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение № 1 к проекту постановления Администрации

Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения,

пожарной безопасности» за I полугодие 2023 года»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за I полугодие 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на физкультурные и спортивные мероприятия | X | Приобретение товаров для проведения спортивно-массовых мероприятий планируется во II полугодии 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Фридриков В.А. | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.