АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015 г.                                         № 171

О внесении изменений в постановление

администрации Кагальницкого сельского поселения  от

19.09.2013 № 118

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 90н «О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 0107.2013 № 65н» и в целях совершенствования формирования муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения,

1.Внести в постановление администрации Кагальницкого сельского поселения от 19.09.2013 г. №118  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение Методических рекомендаций на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава Кагальницкого

сельского поселения                                                 О.Е.Ягодка

|  | Приложение к постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от 25. 09.2015 № 171 |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1. Общие положения

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения (далее соответственно - Методические рекомендации, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе их реализации и оценке эффективности.

Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения (далее - Порядок), утвержденном постановлением администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.09.2013 г. № 110.

Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочности целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения, учета положений стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, Законодательным Собранием Ростовской области, Правительством Ростовской области; Азовским районным Собранием депутатов, администрацией Кагальницкого сельского поселения.

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения, которое отражает эффект от реализации муниципальной программы, и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы;

интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных и иных) мер для достижения целей муниципальных программ;

определения  органа местного самоуправления, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

На первоначальном этапе разработки муниципальной программы при оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации  муниципальной программы может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

## 2. Разработка проекта муниципальной программы

### 2.1. Структура муниципальной программы и

### подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

Паспорт муниципальной программы.

Текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам:

раздел 1 «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения»;

раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ»;

раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»;

раздел 5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»;

раздел 6 «Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы».

Подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма муниципальной программы имеет следующую структуру:

Паспорт подпрограммы муниципальной программы.

Текстовую часть по следующим разделам:

раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»;

раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»;

раздел 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы»;

раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы»;

Приложения к муниципальной программе, формируемые согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 1-9).

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание аппаратов органов местного самоуправления Кагальницкого сельского поселения;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач.

В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

### 2.2. Заполнение паспорта муниципальной программы и

### подпрограммы муниципальной программы

Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.

Программно-целевые инструменты включают мероприятия ведомственных целевых программ в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово «отсутствуют».

Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими рекомендациями.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает средства областного бюджета, а также средства федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом по годам реализации муниципальной программы  в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

В случае неисполнения расходных обязательств по итогам отчетного года и необходимостью их финансового обеспечения в текущем финансовом году (например, заключен муниципальный контракт; работы выполнены, но не оплачены; работы не выполнены и не оплачены или другое) данные расходы отражаются в муниципальной программе и в отчетном и в текущем финансовом году. Сумму расходов каждого года необходимо дополнить строкой «из них неисполненные расходные обязательства _____ года – ______ тыс. рублей». В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств областного и местного бюджетов и неиспользованных средств федерального бюджета учитывается однократно.

Например,

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Общий объем финансирования Программы составляет ________ тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – __________ тыс. рублей; в 2015 году – __________ тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – _____ тыс. рублей; в 2016 году – __________ тыс. рублей; в 2017 году – __________ тыс. рублей; в 2018 году – __________ тыс. рублей; в 2019 году – __________ тыс. рублей; в 2020 году – __________ тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Паспорт подпрограммы  муниципальной программы разрабатывается аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы «соисполнитель», которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

### 2.3. Содержание разделов муниципальной программы и

### подпрограммы муниципальной программы

Раздел 1

В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у муниципальных районов Ростовской области (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения должен определять тенденции ее развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы. При формировании прогноза развития сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения, стратегические документы в сфере реализации муниципальной программы и текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели  Кагальницкого сельского поселения определяются в стратегии социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения, отраслевых документах стратегического развития.

Раздел 2

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям 
(таблица 1).

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе муниципальной программы приводится методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 6).

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.).

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. Если в методике расчета показателя используются иные показатели (далее - базовые показатели), необходимо привести их описание. Базовым считается показатель (индикатор), с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (объем промышленного производства, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации муниципальной программы.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

Раздел 3

В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях и мероприятиях ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 2).

Состав основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.

При формировании состава основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (включаемых в план реализации муниципальной программы), позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться однотипные по характеру мероприятия. Основные мероприятия должны группироваться по следующим направлениям расходов:

обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений;

##### социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета;

обеспечение мероприятий;

##### социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета;

##### осуществление бюджетных инвестиций;

предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также  некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями;

программные и непрограммные направления расходов, если их отражение не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.

Основное мероприятие, мероприятие ведомственной целевой программы должны быть направлены на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий подпрограммы. Не допускается формирование основных мероприятий подпрограммы, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

Если в рамках реализации муниципальной  программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 3).

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

Раздел 4

Информация о расходах по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ведомственных целевых программ муниципальной  программы представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

Если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к решению вопросов местного значения, а также предполагается использование иных источников, то в муниципальной программе, кроме информации о средствах бюджета Кагальницкого сельского поселения, должна содержаться информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Кагальницкого сельского поселения (в том числе за счет средств федерального и областного бюджета), средствах местных бюджетов и внебюджетных источниках на реализацию муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 5).

В случае неисполнения расходных обязательств по итогам отчетного финансового года и необходимостью их финансового обеспечения в текущем финансовом году (например, заключен муниципальный контракт; работы выполнены, но не оплачены; работы не выполнены и не оплачены или другое) данные расходы отражаются в муниципальной программе и в отчетном и в текущем финансовом году (таблицы 4, 5 и 8). В паспорте муниципальной программы и паспортах подпрограмм муниципальной программы в итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств учитывается однократно.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие решением Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения о внесении изменений в бюджет Кагальницкого сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Кроме того, в данном разделе необходимо указать государственную программу Ростовской области и (или) областную целевую программу, в рамках которой выделяются средства областного бюджета.

Расходы на содержание аппаратов органов местного самоуправления, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в муниципальную программу, в которой орган местного самоуправления является ответственным исполнителем.

В случае если орган местного самоуправления является ответственным исполнителем двух и более муниципальных программ, расходы на содержание его аппарата включаются в одну муниципальную программу.

У органов местного самоуправления Кагальницкого сельского поселения, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, расходы на содержание аппаратов могут отражаться в муниципальной программе, в которой отражаются мероприятия органа местного самоуправления в установленной сфере деятельности.

Раздел 5

В муниципальной программе отражаются иные межбюджетные трансферты направленные из других бюджетов бюджетной системы в бюджет  сельского поселения.

Распределение иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период по направлениям расходования средств отражается согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 7).

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности сельских поселений, входящих в состав Кагальницкого сельского поселения формируется в соответствии с приложением к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 8), при этом на очередной год при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам - в соответствии с графиком производства работ.

Раздел 6

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;

степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Раздел 7

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ определяет ответственный исполнитель муниципальной программы.

Разделы подпрограммы муниципальной программы заполняются аналогично разделам муниципальной программы.

## 3. План реализации муниципальной программы

3.1. Разработка плана реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы (далее – план реализации) разрабатывается на очередной финансовый год и содержит перечень значимых контрольных событий муниципальных программы, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы, согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 9).

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям ведомственных целевых программ муниципальной  программы, за исключением случаев, когда основное мероприятие подпрограммы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

В плане реализации по возможности выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал, обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Кагальницкого сельского поселения, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Кагальницкого сельского поселения.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, ведомственной целевой программы и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

## 3.2. Подготовка отчетов об исполнении планов реализации

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в сектор экономики и финансов администрации Кагальницкого сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 10) в порядке и сроки, установленные Порядком.

Оперативный контроль за реализацией муниципальных программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом контроля является наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений по муниципальной программе на отчетную дату.

В качестве формулировок таких контрольных событий реализации муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

## 4. Подготовка отчета о реализации муниципальной программы за год

Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, согласовывается и представляется в сектор экономики и финансов администрации Кагальницкого сельского поселения в порядке и сроки, установленные Порядком.

Годовой отчет содержит:

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при описании которых следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.

- Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, описание которых включает:

описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме (таблица 11);

анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ на реализацию муниципальной программы.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (таблица 13).

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год (таблица 12), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

- Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих актов администрации Кагальницкого сельского поселения.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальных программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы.

## 5. Управление, контроль реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела 5 Порядка.

Основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, влияющие на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, утверждаемой в составе муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кагальницкого сельского поселения.

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кагальницкого сельского поселения производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за год (за весь период реализации муниципальной программы) фактически достигнутые значения показателей  (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в составе подпрограмм муниципальных программ представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей (индикаторов) в отчетном периоде.

При подготовке информации о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ, включаемой в годовой отчет, следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных программ ответственные исполнители муниципальных  программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Сведения об оценке бюджетной эффективности согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 14), не включаемые в состав годового отчета, направляются в адрес финансового управления администрации Кагальницкого сельского поселения  с проектом правового акта об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год (период).

Глава Кагальницкого

сельского поселения                                       О.Е.Ягодка

## Приложение

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных  программ

Кагальницкого сельского поселения

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ... | отчетный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель (индикатор) 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |

### Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1. |
|  | Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 3

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Номер и наименование | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | … | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Описание услуги |
| Показатель объема услуги |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 4

РАСХОДЫ

по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ведомственных целевых программ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем расходов всего (тыс. руб.) <1> | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | отчетный финансовый год <2> | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <7> | X | X | X | X | X | <3> | <4> | X | X | X | X |
|  |  | областной бюджет | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | X | X | X | <3> | <4> | X | X | X | X |
|  |  | местный бюджет | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | X | X | X | <3> | <4> | X | X | X | X |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <5> | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2 | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |
|  | исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 подпрограммы 1 | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 подпрограммы 1 | … |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник муниципальной программы) | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 | исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник муниципальной программы) | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 подпрограммы 2 | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 подпрограммы 2 | … |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник муниципальной программы) … | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет, |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 | исполнитель мероприятия ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник муниципальной программы) | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.2 | исполнитель мероприятия ВЦП 2.2 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»<6> |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств областного и местного бюджета и неиспользованных средств федерального бюджета учитывается однократно.

<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

### <3> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих)  отчетному финансовому году.

<4> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.

<5> Заполняется в случае наличия указанных средств.

<6> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

### <7> Остатки средств федерального бюджета, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, при наличии потребности и подтверждения федерального органа исполнительной власти использования их на те же цели в текущем финансовом году.

<8> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

«Приложение №5

к муниципальной программе

«__________________________»

РАСХОДЫ

по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы  «_______________»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «_______________» | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация ____________________сельского поселения | всего |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованниые средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них неиспользованниые средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездное поступление в местный бюджет | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «________________________» |  | Всего |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «________________________» | администрация __________сельского поселения | Всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «________________________» | администрация __________сельского поселения | Всего |  | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И так далее |  | Всего |  | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «________________________» | администрация __________сельского поселения | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «________________________» | администрация __________сельского поселения | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «________________________» | администрация __________сельского поселения | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«___________________________»

РАСХОДЫ

бюджетов и внебюджетных  источников на реализацию муниципальной программы

«______________________»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «____________________________» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них неиспользованниые средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездное поступление в местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «____________________________» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «____________________________» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Иных межбюджетных трансфертов и направлениям расходования средств ____________________________________________________________ (наименование программы) Иные межбюджетные трансферты … (наименование направления межбюджетного трансферта) |
| --- |
| тыс. руб. |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Очередной финансовый год | Первый год планового период | Второй год планового периода |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета <1> | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета Кагальницкого сельского поселения |  | за счет средств федерального бюджета <1> | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета Кагальницкого сельского поселения |  | за счет средств федерального бюджета <1> | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета Кагальницкого сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Иные межбюджетные трансферты на … (наименование направления межбюджетного трансферта) |

### <1> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности сельского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы <1> | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), <2> | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | … | отчетный финансовый год, <3> | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | <4> | <4> | <5> | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | областной бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | <4> | <4> | <5> | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. |
|  | Наименование сельского поселения, входящего в состав Кагальницкого сельского поселения | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционный проект |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. |
|  | Наименование сельского поселения, входящего в состав Кагальницкого сельского поселения | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционный проект |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объектам капитального строительства и реконструкции | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | <4> | <4> | <5> | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | областной бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | <4> | <4> | <5> | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объектам капитального ремонта | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | <4> | <4> | <5> | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | областной бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | <4> | <4> | <5> | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

### <1> В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации.

### <2> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств областного бюджета и неиспользованных средств федерального бюджета учитывается однократно.

### <3>Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

### <4> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих)  отчетному финансовому году.

<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.

### Таблица 9

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы ___________________ на _______ год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  |  | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  |  | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Кагальницкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: ________________     отчетный период ___ мес. 20__ г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Кагальницкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 11

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель (индикатор) 4. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 1.3. |  |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) 2.3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального бюджета, областного, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы __________________________     за  20__ г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего <3> |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего <3> |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | всего <3> |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 | всего <3> |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | всего <3> |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | всего <3> |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 | всего <3> |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.2 | всего <3> |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 5.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 14

| ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20__<1> | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.20___<2> |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> остаток средств на начало отчетного года |
| <2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным |