АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2017г.                                                                                             		№02

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Защита населения и территории Кагальницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 28.12.2015 №120 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2016 год »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории Кагальницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» за 12 месяцев 2016года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Приложение

к постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.01.2017 №02

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Защита населения и территории Кагальницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 30,0 | - | 30,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 20,0 | - | 20,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обучение в области ГО и ЧС, приобретение справочника | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 10,0 | - | 10,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 441,3 | - | 441,3 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Межбюджетные трансферты в части полномочий по защите населения и территории от ЧС | Администрация Кагальницкого сельского поселения | спасение и своевременное оказание помощи при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 441,3 | - | 441,3 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 471,3 | - | 471,3 | - |

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.01.2017 №02

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории Кагальницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»   отчетный период 12 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20 | 20,0 | 0 | Не заключены контракты(договора). |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обучение в области ГО и ЧС, приобретение справочника | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Обучение сотрудника администрации- | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | заключен контракт(договор) 1 на сумму 0,8тыс.руб. |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 441,3 | 441,3 | 441,3 | Заключено 1 соглашение на сумму 441,3 т.р. |
|  | Основное мероприятие 2.1 Межбюджетные трансферты в части полномочий по защите населения и территории от ЧС | Основное мероприятие 2.1 Межбюджетные трансферты в части полномочий по защите населения и территории от ЧС | Переданы полномочия | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | Заключено 1 соглашение на сумму 441,3 т.р. |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 471,3 | 471,3 | 442,1 |  |