**АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 г. № 10

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2017 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. 2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение

к постановлениию администрации Кагальницкого сельского поселения от 16.01.2019 г. № 10

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации  (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 55.9 |  | 55.9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 55.9 | - | 55.9 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 3336,0 | - | 3336,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт теплоэнергетики и приобретение оборудования | Администрация Кагальницкого сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 3336,0 | - | 3336,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры повышение качества водоснабжения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 0 | - | 0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 3391,9 | - | 3391,9 | - |

Приложение

к постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения

от 16.01.2019 г. № 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» отчетный период 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кагалдьницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 55.9 | 55.9 | 55.9 | Заключено 1 соглашение на сумму 55,9 т.руб |
|  | Основное мероприятие 1.1. Взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Оплачиваются взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | Заключено 1 соглашение на сумму 55.9 т.руб |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Приобретение 2 котла для котельной, оборудования для котельной, изготовление технической документации | Х | Х | 3336,0 | 3336,0 | 3255.7 | Заключено 20 договоров на сумму 3255.7 т.руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. ремонт теплоэнергетики и приобретение оборудования, изготовление технической документации | Администрация Кагальницкого сельского поселения | оплачены схемы теплоснабжения, приобретены материалы для котельной | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3336,0 | 3336,0 | 3255.7 | Заключено 20 договоров на сумму 3255.7 т.руб. |
|  | Основное мероприятие 2.2.Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры повышение качества водоснабжения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии денежных средств будут заключены договора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | Не заключены контракты (договора) |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 3391,9 | 3391,9 | 3311.6 | Заключен 21 договор на сумму 3311,6 т.руб. |