**АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 г. № 13 с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2017 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении на 2014 – 2020 годы» за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

 Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение

к постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения

от 16.01.2019 г. № 13

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении»

 на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| всего | областнойбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении»  | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 0.6 | - | 0.6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кагальницкого сельского поселения | эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Информирование населения по вопросам противодействия экстремизму | Администрация Кагальницкого сельского поселения | снижение уровня преступности на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 0.6 | - | 0.6 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | эффективная система правовых, организационных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками  | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 39.6 | - | 39.6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация общественных работ для несовершеннолетних по благоустройству территории» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 39.6 | - | 39.6 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 40.2 | - | 40.2 | - |

Приложение

к постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от

 16.01.2019 г. № 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении» отчетный период 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении»  | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 0.6 | 0.6 | 0,6 | Заключен 1 контракт (договор) на сумму 0,6 т.руб |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 0,0 | 0,0 | - | При необходимости будут заключены |
|  | Основное мероприятие 1.2 Информирование населения по вопросам противодействия экстремизму | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Приобретение информационных плакатов | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Заключен 1 контракт (договор) на сумму 0,6 т.руб |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | эффективная система правовых, организационных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками  | 01.01.2018  | 01.01.2018 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | Заключен 1 контракт (договор) на сумму 39.5 т.руб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация общественных работ для несовершеннолетних по благоустройству территории» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь | 01.01.2018 – 31.12.2018г | - | 39.6 | 39.6 | 39.5 | Заключен 1 контракт (договор) на сумму 39.5 т.руб |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 40.2 | 40.2 | 40,1 | Заключено 2 контракта (договора) на сумму 40,1 т.руб |