АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » июля 2019 г.                                                                                       		№ 84

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории »

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 27.12.2018 №78 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и  плановый период 2020-2021 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории » за полугодие 2019 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от  « 04 » июля 2019 г. № 84

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории » на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма « Прочее благоустройство» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 670,0 | - | - | 670,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Прочее благоустройство | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 200,00 | - | - | 200,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположен-ных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  |  | 670,0 | - | - | 670,0 | - |

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от  « 04 » июля 2019 г. № 84

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» отчетный период полугодие  2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма « Прочее благоустройство» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 670,0 | 670,0 | 227,3 | 442,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Кагальницкого сельского поселения | произведена аккарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2019 | продолжается | 70,0 | 70,0 | 30,6 | 39,4 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Прочее благоустройство | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии денежных средств будут заключаться договора | 01.01.2019 | продолжается | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Регулярно ведется уборка территории | 01.01.2019 | продолжается | 300,0 | 300,0 | 196,7 | 103,3 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При необходимости отлова будут заключаться договора | 01.01.2019 | продолжается | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 670,0 | 670,0 | 227,3 | 442,7 |

.