ПРОЕКТ

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_» февраля 2024 г. № \_\_ с. Кагальник

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Кагальницкого сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций

в границах поселения, пожарной

безопасности» 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения и постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2022 г. №188 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, пожарной безопасности» на 2023 год», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, пожарной безопасности» за 2023 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение № 1 к проекту постановления Администрации

Кагальницкого сельского поселения от \_\_.02.2024г. №\_\_

«Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения,

пожарной безопасности» за 2023 год»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, пожарной безопасности» за2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, пожарной безопасности» | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | X | X | X | X | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | X | Разработаны и утверждены постановление от 29.03.2023г. №40 «Об утверждении Положения о межведомственной группе по контролю за выжиганием сухой растительности на территории Кагальницкого сельского поселения», постановление от 13.06.2023г. «Об утверждении порядка утилизации сухой растительности на территории Кагальницкого с.п.», на сайте Администрации Кагальницкого с.п. регулярно размещаются баннеры о соблюдении пожарной безопасности и введении противопожарного режима, в домах, многодетным семьям и семьям, находящимся в группе риска установлены 9 пожарных извещателей.  Приобретены дополнительные пожарные извещатели в количестве 30 штук | 01.01.2023 | 30.10.2023 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Фридриков В.А. | X | X | X | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.