проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «» «»   2015г.                               № «»	с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения  «Развитие культуры

Кагальницкого сельского поселения

на 2014-2020 годы»  за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации

Кагальницкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» за

9 месяцев 2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения по адресу www. kagalnick.ru  .

3. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кагальницкого сельского поселения				О.Е.Ягодка

Проект вносят  муниципальные бюджетные учреждения  культуры

Приложение

к  постановлению

администрации Кагальницкого сельского поселения

от  «» «» 2015 № «»

Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы»

отчетный период 9 месяцев  2015 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» |
|  | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям , информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры | Директор МБУК Кагальницкой ЦКС Власова А.В., Директор МБУК ДБ им.В.Олефиренко Чекунова Н.Е. | Выравнивание доступа для населения к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям | 01.01. 2015г. | 30.09.2015г. | 3937,5 | 3937,5 | 2164,1 | 798,9 |
|  | по МБУК Кагальницкой ЦКС |  |  |  |  | 2883,2 | 2883,2 | 1507,0 | 747,7 |
|  | по МБУК ДБ им.В.Олефиренко |  |  |  |  | 1054,3 | 1054,3 | 657,1 | 51,2 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | X | X | X | 3937,5 | 3937,5 | 2164,1 | 798,9 |

### Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные, тыс.руб. | Достигнутые,тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| муниципальная программа «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» |
|  | Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям , информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры | Директор МБУК Кагальницкой ЦКС Власова А.В., Директор МБУК ДБ им.В.Олефиренко Чекунова Н.Е. | 31.12.2015 | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 3937,5 | 2164,1 | Исполнение 75% от годового плана м/программы |

### Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни МБУК Кагальницкой ЦКС |
| 1. | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | % запол-няемости залов | 75 | 75 | 75 |  |
| 2. | Количество клубных формирований | Ед. | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Количество участников в клубных формированиях | Чел. | 386 | 386 | 386 |  |
| 4. | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 551 | 551 | 413 | Исполнение 75% от годового плана м/программы |
| Цель 2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям МБУК ДБ им.В.Олефиренко |
| 5. | Количество пользователей библиотек | Чел. | 1398 | 1405 | 1054 | Исполнение 75% от годового плана м/программы |
| 6. | Количество выданных документов в библиотеке | Ед. | 29400 | 29400 | 22050 | Исполнение 75% от годового плана м/программы |
| 7. | Количество выданных справок в библиотеке | Ед. | 280 | 280 | 210 | Исполнение 75% от годового плана м/программы |

### Таблица 5

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального бюджета, областного, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы»

За 9 месяцев   2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных на 2015год | Фактические расходы (тыс. руб.) за 9 месяцев 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» | всего | 3937,5 | 3937,5 | 2164,1 |
|  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 |
|  | областной бюджет | 62,3 | 62,3 | 0 |
|  | местный бюджет | 3825,2 | 3825,2 | 2164,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| МБУК Кагальницкая ЦКС | всего | 2883,2 | 2883,2 | 1507,0 |
|  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 2833,0 | 2833,0 | 1507,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| МБУК ДБ им.В. Олефиренко | всего | 1054,3 | 1054,3 | 657,1 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 62,3 | 62,3 | 0 |
|  | местный бюджет | 992,0 | 992,0 | 657,1 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 6

| ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» За 9 месяцев 2015 г. (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.10.2015 |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.МБУК Кагальницкая ЦКС |
| 1. 1.Услуга по организации деятельности клубных формирований |
| 1. 2.Услуга по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий |
| Всего по МБУК Кагальницкой ЦКС | 2409,1 | табл. 4 | 2409,1 | Табл.4 | 2622,8 |  | Табл.4 | 1349,2 | 1273,6 |
| 2.МБУК ДБ им.В.Олефиренко |
| 1. Услуга по библиотечному обслуживанию населения | 988,7 | Табл.4 | 988,7 | Табл.4 | 1054,3 |  | Табл.4 | 657,1 | 397,2 |
| ВСЕГО по учреждениям культуры | 3397,8 | Табл.4 | 3397,8 | Табл.4 | 3677,1 |  | Табл.4 | 2006,3 | 1670,8 |