Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » « » « » №

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2017 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020годы» за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Проект вносит

специалист 1 категории

Казеко И.С.

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения

от « » « » « »№

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 годы» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации  (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 годы» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 620.6 | - | 620.6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обустройство детских площадок | Администрация Кагальницкого сельского поселения | создание условий для массового отдыха детей | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 297.0 | - | 297.0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. уборка придорожной территории | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 298.6 | - | 298.6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Покос сорной растительности | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 0.0 | - | 0.0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Противоклещевая обработка | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 25.0 | - | 25.0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Отлов бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 0.0 | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Ремонт остановок | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Общественные работы | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения

от « » « » « »№

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» отчетный период 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 годы» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 620.6 | 620.6 | 620.5 | Заключено 7 контрактов(договоров) на сумму 620.5 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обустройство детских площадок | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Обустройство детских площадок | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 297.0 | 297.0 | 297,0 | Заключено 3 контракта(договора) на сумму 297,0 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.2. Уборка придорожной территории | Администрация Кагальницкого сельского поселения | регулярно ведется уборка территории | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 298.6 | 298.6 | 298.5 | Заключено 3 контракта(договора) на сумму 298,5 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.3. Покос сорной растительности | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии денежных средств будут заключаться договора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Противоклещевая обработка | Администрация Кагальницкого сельского поселения | произведена аккарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25.0 | 25.0 | 25,0 | Заключен 1 контракт(договор) на сумму 25,0 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Отлов бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При необходимости отлова будут заключаться договора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Ремонт остановок | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии лимитов будут заключаться договора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Общественные работы | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии лимитов будут заключаться договора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |

.