Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » « » « » №

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кагальницкого сельского поселения, пожарной безопасности на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2017 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кагальницкого сельского поселения, пожарной безопасности на 2014-2020 годы» за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кальницкого сельского поселения [www.kagalnickoe.ru](http://www.kagalnickoe.ru).

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Проект вносит

специалист 1 категории

Казеко И.С.

Приложение проекту

к постановления администрации Кагальницкого

сельского поселения от **« » « » « »** №

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности»

на 2018год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации  (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обучение в области ГО и ЧС, приобретение справочника | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 0.0 | - | 0.0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 0 | - | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 0,0 | - | 0,0 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения

от **« » « » « »** №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории Кагальницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности» отчетный период 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не заключены контракты(договора). |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обучение в области ГО и ЧС, приобретение справочника | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не заключены контракты(договора). |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 0 | 0 | 0 | . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |