ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2017г.                                                                                              		№___

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 28.12.2015 №120 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2016 год »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении на 2014 – 2020 годы» за 12 месяцев  2016 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Вносит Главный специалист Птицин В.Л.

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2017г. №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении»

на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 24,5 | - | 24,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кагальницкого сельского поселения | эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 5,0 | - | 5,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Информирование населения по вопросам противодействия экстремизму | Администрация Кагальницкого сельского поселения | снижение уровня преступности на территории сельского поселения | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 5,0 | - | 5,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | эффективная система правовых, организационных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 14,5 | - | 14,5 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация общественных работ для несовершеннолетних по благоустройству территории» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь | 01.01.2014 – 31.12.2015г | 14,5 | - | 14,5 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 24,5 | - | 24,5 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2017г. №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кагальницком сельском поселении» отчетный период 12 месяцев  2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 5,0 | 5,0 | - | При необходимости будут заключены |
|  | Основное мероприятие 1.2 Информирование населения по вопросам противодействия экстремизму | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 5,0 | 5,0 | - | При необходимости будут заключены |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | эффективная система правовых, организационных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками | 01.01.2016 | 01.01.2016- | 14,5 | 14,5 | 14,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация общественных работ для несовершеннолетних по благоустройству территории» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь | 01.01.2014 – 31.12.2015г | - | 14,5 | 14,5 | 14,4 | Заключен 1 договор по «Организации общественных работ для несовершеннолетних по благоустройству территории» |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 24,5 | 24,5 | 14,4 |  |