ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2018г.                                                                                              		№___

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого  сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. № 34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2017 г №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за полугодие  2018 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Вносит сектор экономики и финансов

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2018 №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на   2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  | X |  | X |  | 9988,2 |  | - |  | 9988,2 |  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  | Х |  | Х |  | 9988,2 |  | - |  | 9988,2 |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. обеспечение деятельности Администрации Кагальницкого сельского поселения |  | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  | качественная организация исполнения местного бюджета |  | 01.01.2018 – 31.12.2018г. |  | 9988,2 |  | - |  | 9988,2 |  | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кагальницкого сельского поселения |  | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2018 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  отчетный период  полугодие 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X |  | X | X | 9988,2 | 9988,2 | 3108,3 | Заключено 30 контрактов (договоров) на сумму 655,5 т. р. |
|  | Основное мероприятие 2.3. обеспечение деятельности Администрации Кагальницкого сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | качественная организация исполнения местного бюджета |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9988,2 | 9988,2 | 3108,3 | Заключено 30 контрактов (договоров) на сумму 655,5 т. р. |