ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2017г.                                                                                              		№___

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 28.12.2016 №19 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 9 месяцев 2017 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. 2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Вносит зам главы Птицин В.Л.

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2017 №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» на 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 55,0 |  | 55,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания | 01.01.2017 – 31.12.2017г. | 55,0 | - | 55,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 393,3 | - | 393,3 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт теплоэнергетики и приобретение оборудования | Администрация Кагальницкого сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2017 – 31.12.2017г. | 393,3 | - | 393,3 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры повышение качества водоснабжения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2017 – 31.12.2017г | 0 | - | 0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 448,3 | - | 448,3 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2017 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.»  отчетный период 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кагалдьницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 34,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Оплачиваются взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55,0 | 55,0 | 34,1 | Заключено 1 соглашение |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 393,3 | 393,3 | 0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт теплоэнергетики и приобретение оборудования | Администрация Кагальницкого сельского поселения | оплачены схемы теплоснабжения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 393,3 | 393,3 | 112,9 | Заключен 2 договора на сумму 112,9 т.руб. |
|  | Основное мероприятие 2.2.Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры повышение качества водоснабжения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии денежных средств будут заключены договора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 448,3 | 448,3 | 147,0 |  |