АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2018г.                                                                                              		№77

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кагальницкого сельского поселения, пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2017 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории Кагальницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» за полугодие 2018года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.07.2018 №77

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Защита населения и территории Кагальницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» на 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 30,0 | - | 30,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 20,0 | - | 20,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обучение в области ГО и ЧС, приобретение справочника | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 10,0 | - | 10,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 0 | - | 0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 30,0 | - | 30,0 | - |

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.07.2018 №77

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории Кагальницкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»   отчетный период полугодие 2018 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20 | 20,0 | 0 | Не заключены контракты(договора). |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обучение в области ГО и ЧС, приобретение справочника | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 0 | Не заключены контракты(договора). |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 0 | 0 | 0 | . |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |