ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2016г.                                                                                              		№___

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кагальницкого сельского поселения  на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2014 №83 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» 2015год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

И.о Главы администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Вносит сектор

экономики и финансов

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2016 №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы»

на 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 2534,5 | 2500,2 | 34,3 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. развитие материальной базы сельского поселения в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | 01.01.2015 – 28.04.2015г. | 2500,2 | 2500,2 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. содержание контейнера для хранения ртутьсодержащих отходов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 34,3 | - | 34,3 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2016 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы»

отчетный период  2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2014-2020 годы» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 2534,5 | 2534,5 | 2532,4 | Заключен 1 договор на сумму 32,3 т.р.2500,2 оплачена кредиторская задолженность |
|  | Основное мероприятие 1.1. развитие материальной базы сельского поселения в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Приобретен мусоровоз | 01.01.2015 | 28.04.2015 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,1 | Оплачена кредиторская задолженность 2500,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание контейнера для хранения ртутьсодержащих отходов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 34,3 | 34,3 | 32,3 | Заключен договор на сумму 32,3 т.р. |