Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   » «           » «      »                                                                                 №

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 25.12.2019 №102 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»  за 9 месяцев 2020 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

И.о. Главы администрации

Кагальницкого сельского поселения				    Н.Г. Марченко

Проект вносит

специалист 1 категории

Казеко И.С.

Приложение

к  проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от  «   » «           » «      »  №

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 70,9 |  |  | 70,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 70,9 | - | - | 70,9 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на ремонт и обслуживание объектов теплоэнергетики | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Покупка котла | Фонд Главы Азовского района | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Газификация населенных пунктов сельских поселений | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 279,0 | - | - | 279,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Расходы на изготовление проектов газопровода, и оценка достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Повышение уровня газификации территории Кагальницкого сельского поселения, газификация хутора Узяк Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 279,0 | - | - | 279,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 349,9 | - | - | 349,9 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от «   » «           » «      »  №

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»  отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объёмы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 70,9 | 70,9 | 35,2 | 35,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Оплачиваются взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | 01.01.2020 | продолжается | 70,9 | 70,9 | 35,2 | 35,7 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на ремонт и обслуживание объектов теплоэнергетики | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии денежных средств будут заключаться договора | 01.01.2020 | продолжается | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Покупка котла | Фонд Главы Азовского района | При наличии денежных средств будут заключаться договора | 01.01.2020 | продолжается | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Газификация населенных пунктов сельских поселений | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Расходы на изготовление проектов газопровода, и оценка достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии необходимости изготовления проектов газопровода и оценки достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода будут заключаться договора | 01.01.2020 | продолжается | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 349,9 | 349,9 | 35,2 | 314,7 |