РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2015г.                                                                                              		№53

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого  сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. № 34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 11.12.2013 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постаноdление на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnick.ru.

Глава Кагальницкого сельского поселения				О.Е.Ягодка

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от 31.03.2015 №53

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | нет | в разработке |
| 2. | Качество управления финансами Кагальницкого сельского поселения, определяемое Финансовым управлением Администрации Азовского района | место | 13 | 6 | 6 |  |
| 3. | Наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | да/нет | нет | нет | нет |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района | % | 103,3 | > 100 | 102,2 |  |
| 1.2. | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района | % | 103,3 | > 95 | 102,2 |  |
| 1.3. | Снижение недоимки по налогам в бюджет Кагальницкого сельского поселения Азовского района | % |  | ≤ 70 |  |  |
| 1.4. | Соотношение недополученных доходов по местным налогам, в результате действия налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Кагальницкого сельского поселения, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов | коэффициент | 0,03 | ≤ 0,05 | 0,03 |  |
| 1.5. | Доля расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 74,6 | ≥ 82 | 56,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Своевременное внесение проектов решения Собрания депутатов о бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да |  |
| 2.2. | Исполнение расходных обязательств Кагальницкого сельского поселения | % | 87,9 | ≥ 90 | 91,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Задонского сельского поселения» |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Кагальницкого сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | <10 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кагальницкого сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | <15 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями представительного органа Кагальницкого сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 1.2 | формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кагальницкого сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Кагальницкого сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| Подпрограмма 3 управление муниципальным долгом Кагальницкого сельского поселения |
| 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кагальницкого сельского поселения, управления муниципальным долгом Кагальницкого сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кагальницкого сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Кагальницкого сельского поселения | долгосрочная бюджетная стратегия | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2014 год | - | в разработке |

Сведения

об использовании средств бюджета Кагальницкого сельского поселения на реализацию  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4655,7 | 4630,7 |
|  |  | бюджет поселения | 4655,7 | 4630,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями представительного органа Кагальницкого сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 4655,7 | 4630,7 |
|  |  | бюджет поселения | 4655,7 | 4630,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кагальницкого сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Кагальницкого сельского поселения | всего | 4655,7 | 4630,7 |
|  |  | бюджет поселения | 4655,7 | 4630,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Кагальницкого сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кагальницкого сельского поселения, управления муниципальным долгом Кагальницкого сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кагальницкого сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Глава Кагальницкого сельского поселения					О.Е.Ягодка