ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» «» 2015г.                                        № «»	с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 11.12.2013 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектора экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnick.ru.

Глава Кагальницкого сельского поселения				О.Е.Ягодка

Вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от «»  «» 2015 № «»

Отчет

о реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы»

за 2014г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие культуры Кагасльницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 1.1 | Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры по отношению к предыдущему году (по видам услуг) | % | 100/100 | 100/100 | 100/100 |  |
| 1.2 | Оказание муниципальных услуг учреждениями библиотек по отношению к предыдущему году | % | 100/100 | 100/100 | 100/100 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 1.1 | Субсидии на обеспечение деятельности культуры | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01. 2014 | продолжается | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Прочие цели | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01. 2014 | продолжается | 100 | 99,9 |  |
| 1.2 | Субсидии на обеспечение деятельности библиотек | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается | 100 | 100 |  |

Сведения

об использовании средств бюджета Кагальницкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» | всего | 12202,6 | 12202,3 |
|  |  | бюджет поселения | 4611,2 | 4610,9 |
|  |  | областной бюджет | 101,4 | 101,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 7490,0 | 7490,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Субсидии на обеспечение деятельности культуры | всего | 1462,2 | 1462,2 |
|  |  | бюджет поселения | 1418,2 | 1418,2 |
|  |  | областной бюджет | 44,0 | 44,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Прочие цели | всего | 9609,7 | 9609,4 |
|  |  | бюджет поселения | 2119,7 | 2119,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 7490,0 | 7490,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Субсидии на обеспечение деятельности библиотек | всего | 1130,7 | 1130,7 |
|  |  | бюджет поселения | 1073,3 | 1073,3 |
|  |  | областной бюджет | 57,4 | 57,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Глава Кагальницкого сельского поселения				О.Е.Ягодка