ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» февраля 2026 г.                         № ___                                         с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Приложение к проекту постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2025 год

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы "Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и снижение количества преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зеленый | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, ЖСК, или иного специализированного потребительского кооператива | x | возрастания | % | 81,7 | 100,0 | x | Протоколы определения способов управления | x | Зеленый | x | - |
| 2 | Зеленый | Наличие просроченной кредиторской задолженности по ежемесячному взносу на капительный ремонт многоквартирных домов | x | убывания | ед. | 0 | 0 | x | Платежные поручения | x | Зеленый | x | - |
| 3 | Зеленый | Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы |  | убывания | % | 100 | 100 | x | Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 | x | Зеленый | x | - |
| 4 | Зеленый | Доля наружных газопроводов, находящихся на обслуживании Администрации Кагальницкого сельского поселения |  | возрастания | % | 5,4 | 2,3 | x | Письмо ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 07.11.2025г. №03-10/2301 | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 88,6 | 88,6 | 95,6 | - |
| Местный бюджет | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 88,6 | 88,6 | 95,6 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" (всего), в том числе: | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 44,3 | 44,3 | 91,5 | - |
| Местный бюджет | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 44,3 | 44,3 | 91,5 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений" (всего), в том числе: | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 92,7 | 92,7 | 88,6 | 95,6 | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | 48,4 | 48,4 | 44,3 | 91,5 | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 100,0 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрация Кагальницкого с.п. __________________________ Малерян К.А. МП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Ежемесячная оплата счета НКО «Фонд капитального ремонта» | КПМ | x | шт | 208 | 196 | x | Ежемесячный доклад МКУ «Управление по делам ГОЧС Азовского района» | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечена оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов" | X | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Ежемесячная оплата счета НКО «Фонд капитального ремонта» | - | X | X | X | X | X | X | 31.12.2025 | 21.01.2026 | X | Куцкевич Е.И. | Платежное поручение | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" (всего), в том числе: | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 44,3 | 44,3 | 91,5 | - |
| Местный бюджет | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 44,3 | 44,3 | 91,5 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1. «Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов» | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 44,3 | 44,3 | 91,5 | - |
| Местный бюджет | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 44,3 | 44,3 | 91,5 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрация Кагальницкого с.п. __________________________ Малерян К.А. МП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено обслуживание и содержание наружных газопроводов » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Обслуживание наружных газопроводов на территории поселения | КПМ | x | шт | 6 | 6 | x | Договора 383-1, 383-2,383-3 от 29.01.2025г. | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено обслуживание и содержание наружных газопроводов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обслуживание наружных газопроводов на территории поселения" | X | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Заключение договора на обслуживание наружных газопроводов | - | X | X | X | X | X | X | 31.12.2025 | 29.01.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договора 383-1, 383-2,383-3 от 29.01.2025г. | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений" (всего), в том числе: | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1. «Обслуживание наружных газопроводов на территории поселения» | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |