ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «___» февраля 2026 г.                         № ___                                         с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной 
(комплексной) программы 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами» 
за 2025 год
 
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.




Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян                               





Приложение к проекту постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения
 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2025 год 

ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»
ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы "Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и снижение количества преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом."

	1
	Зеленый
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством ТСЖ, ЖСК, или иного специализированного потребительского кооператива
	x
	возрастания
	%
	81,7
	100,0
	x
	Протоколы определения способов управления 
	x
	Зеленый
	x
	-

	2
	Зеленый
	Наличие просроченной кредиторской задолженности по ежемесячному взносу на капительный ремонт многоквартирных домов
	x
	убывания
	ед.
	0
	0
	x
	Платежные поручения
	x
	Зеленый
	x
	-

	3
	Зеленый
	Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы
	
	убывания

	%

	100
	100
	x

	Постановление Правительства Ростовской области  от 26.12.2013 № 803
	x

	Зеленый
	x

	-

	4
	Зеленый
	Доля наружных газопроводов, находящихся на обслуживании Администрации Кагальницкого сельского поселения

	
	возрастания

	%

	5,4
	2,3
	x

	Письмо ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 07.11.2025г. №03-10/2301
	x

	Зеленый
	x

	-








2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы,
 структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»
	92,7
	92,7
	92,7
	88,6
	88,6
	95,6
	-

	Местный бюджет
	92,7
	92,7
	92,7
	88,6
	88,6
	95,6
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении"  (всего), в том числе:
	48,4
	48,4
	48,4
	44,3
	44,3
	91,5
	-

	Местный бюджет
	48,4
	48,4
	48,4
	44,3
	44,3
	91,5
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений"  (всего), в том числе:
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	100,0
	-

	Местный бюджет
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	100,0
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-



	Наименование структурного элемента 
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
	92,7
	92,7
	88,6
	95,6
	-

	Структурный элемент муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении»
	48,4
	48,4
	44,3
	91,5
	-

	Структурный элемент муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»
	44,3
	44,3
	44,3
	100,0
	-


	
	
УТВЕРЖДЕН

Глава Администрация Кагальницкого с.п.

__________________________
Малерян К.А.
МП


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов»

	1.1
	Зеленый
	Ежемесячная оплата  счета НКО «Фонд капитального ремонта»
	КПМ
	x
	шт
	208
	196
	x
	Ежемесячный доклад МКУ «Управление по делам ГОЧС Азовского района» 
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечена оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов"
	X
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка. Ежемесячная оплата  счета НКО «Фонд капитального ремонта»
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	31.12.2025
	21.01.2026
	X
	Куцкевич Е.И.
	Платежное поручение
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении" (всего), в том числе:
	48,4
	48,4
	48,4
	44,3
	44,3
	91,5
	-

	Местный бюджет
	48,4
	48,4
	48,4
	44,3
	44,3
	91,5
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1. «Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов»
	48,4
	48,4
	48,4
	44,3
	44,3
	91,5
	-

	Местный бюджет
	48,4
	48,4
	48,4
	44,3
	44,3
	91,5
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-













	
	
УТВЕРЖДЕН

Глава Администрация Кагальницкого с.п.

__________________________
Малерян К.А.
МП


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено обслуживание и содержание наружных газопроводов »

	1.1
	Зеленый
	Обслуживание наружных газопроводов на территории поселения
	КПМ
	x
	шт
	6
	6
	x
	Договора 383-1, 383-2,383-3 от 29.01.2025г.
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено обслуживание и содержание наружных газопроводов"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Обслуживание наружных газопроводов на территории поселения"
	X
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка. Заключение договора на обслуживание наружных газопроводов
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	31.12.2025
	29.01.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договора 383-1, 383-2,383-3 от 29.01.2025г.
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений" (всего), в том числе:
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	100,0
	-

	Местный бюджет
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	100,0
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1. «Обслуживание наружных газопроводов на территории поселения»
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	100,0
	-

	Местный бюджет
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	44,3
	100,0
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



