ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» февраля 2026 г.                         № __                                          с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Приложение к проекту постановлению

Администрации Кагальницкого сельского поселения «Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности» за 2025 год

УТВЕРЖДЕН

Глава Администрации Кагальницкого с.п.

__________________________

Малерян К.А.

МП

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и снижение количества преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зеленый | Количество преступлений, совершенных на общественных территориях | x | - | % | 0 | 0 | x | Данные межмуниципального отдела МВД России «Азовский» | x | Зеленый | x | - |
| 2 | Зеленый | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | x | - | чел | 21 | 21 | x | Договор №70 от 18.08.2025 г. | x | Зеленый | x | - |
| 3 | Зеленый | Доля застрахованных участников добровольной народной дружины | x | - | % | 100 | 100 | x | Договор №НСК81-Д-36109000-001039-25 от 25.04.2025 г. | x | Зеленый | x | - |
| 4 | Зеленый | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | x | - | чел | 1 | 1 | x | Договор №1399/2025 от 29.09.2025 г. | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего), в том числе: | 3 819,6 | 3 819,6 | 3 819,6 | 3 206,3 | 3 206,3 | 83,9 | - |
| Местный бюджет | 3 819,6 | 3 819,6 | 3 819,6 | 3 206,3 | 3 206,3 | 83,9 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении" (всего), в том числе: | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 107,7 | 3 107,7 | 83,5 | - |
| Местный бюджет | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 107,7 | 3 107,7 | 83,5 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (всего), в том числе: | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 99,9 | - |
| Местный бюджет | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 99,9 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 3 819,6 | 3 819,6 | 3 819,6 | 83,9 | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 720,9 | 83,5 | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 99,9 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Обеспечено проведение мероприятий, направленных на защиту населения, антитеррористической и антиэкстремистской направленности | КПМ | x | единиц | 2 | 2 | x | Ежемесячный доклад МКУ «Управление по делам ГОЧС Азовского района» | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы" | X | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Заключение контракта на приобретение средств антитеррористической направленности, на охрану общественной территории сквера | - | X | X | X | X | X | X | 01.01.2025 | 01.01.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор от 28.12.2024 г. №5 | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность добровольных народных дружин» | X | Зеленый | 1 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Заключение договора на страхование жизни и здоровья | единиц | X | X | X | X | X | X | 31.12.2025 | 25.04.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор от 25.04.2025 г. № НСК81-Д-36109000-001039-25 | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении" (всего), в том числе: | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 107,6 | 3 107,6 | 83,5 | - |
| Местный бюджет | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 720,9 | 3 107,6 | 3 107,6 | 83,5 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1. "Антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы" | 3 718,9 | 3 718,9 | 3 718,9 | 3 105,6 | 3 105,6 | 83,5 | - |
| Местный бюджет | 3 718,9 | 3 718,9 | 3 718,9 | 3 105,6 | 3 105,6 | 83,5 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 2. "Обеспечена деятельность добровольных народных дружин" | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Обеспечена организация общественных оплачиваемых работ и трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | КПМ | x | чел | 21 | 21 | x | Договор №70 от 18.08.2025 г. | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. "Количество преступлений, совершенных на общественных территориях» | X | Зеленый | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Снижение показателей преступности в целом по территории | - | X | X | X | X | X | X | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Данные межмуниципального отдела МВД России «Азовский» | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан" | X | Зеленый | 21 | 21 | 21 | - | - | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Заключен договор на трудоустройство несовершеннолетних граждан | единиц | X | X | X | X | X | X | 31.12.2025 | 18.08.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор №70 от 18.08.2025 | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборот" (всего), в том числе: | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 99,9 | - |
| Местный бюджет | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 99,9 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1. «Количество преступлений, совершенных на общественных территориях» | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 2. «Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан» | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 99,9 | - |
| Местный бюджет | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 99,9 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Противодействие коррупции»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Обеспечена организация обучения, повышения квалификации по противодействию коррупции | КПМ | x | чел | 1 | 1 | x | Договор №1399/25 от 29.09.2025 г. | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Соблюдены сотрудниками антикоррупционные мер, проведена антикоррупционная экспертиза нормативно– правовых актов, проведено обучения | X | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключен договор на обучение | - | X | X | X | X | X | X | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор №1399/25 от 29.09.2025 г. | - |