ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «___» февраля 2026 г.                         № __                                          с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной 
(комплексной) программы 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» 
за 2025 год
 
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.


Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян                               







Приложение к проекту постановлению
Администрации Кагальницкого сельского поселения «Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» за 2025 год
                                           
    УТВЕРЖДЕН
     
                                                                                                                                                            Глава Администрации Кагальницкого с.п.

                                                                                                                                                                                                                         __________________________
                                                                                                                                                                                                                                                       Малерян К.А.
                                                                                                                                                                   МП
ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
ЗА 2025 ГОД
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и снижение количества преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом»

	1
	Зеленый
	Количество    преступлений, совершенных на общественных территориях

	x
	-
	%
	0
	0
	x
	Данные межмуниципального отдела МВД России «Азовский»
	x
	Зеленый
	x
	-

	2
	Зеленый
	Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан
	x
	-
	чел
	21
	21
	x
	Договор №70 от 18.08.2025 г.
	x
	Зеленый
	x
	-

	3
	Зеленый

	Доля застрахованных участников добровольной народной дружины
	x
	-
	%
	100
	100
	x
	Договор №НСК81-Д-36109000-001039-25 от 25.04.2025 г.
	x
	Зеленый
	x
	-

	4
	Зеленый

	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»
	x
	-
	чел
	1
	1
	x
	Договор №1399/2025 от 29.09.2025 г.
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы,
 структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего), в том числе:
	3 819,6
	3 819,6
	3 819,6
	3 206,3
	3 206,3
	83,9
	-

	Местный бюджет
	3 819,6
	3 819,6
	3 819,6
	3 206,3
	3 206,3
	83,9
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении"  (всего), в том числе:
	3 720,9
	3 720,9
	3 720,9
	3 107,7
	3 107,7
	83,5
	-

	Местный бюджет
	3 720,9
	3 720,9
	3 720,9
	3 107,7
	3 107,7
	83,5
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"  (всего), в том числе:
	98,7
	98,7
	98,7
	98,6
	98,6
	99,9
	-

	Местный бюджет
	98,7
	98,7
	98,7
	98,6
	98,6
	99,9
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-



	Наименование структурного элемента 
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
	3 819,6
	3 819,6
	3 819,6
	83,9
	-

	Структурный элемент муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении»
	3 720,9
	3 720,9
	3 720,9
	83,5
	-

	Структурный элемент муниципальной программы «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	98,7
	98,7
	98,7
	99,9
	-



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	1.1
	Зеленый
	Обеспечено проведение мероприятий, направленных на защиту населения, антитеррористической и антиэкстремистской направленности
	КПМ
	x
	единиц
	2
	2
	x
	Ежемесячный доклад МКУ «Управление по делам ГОЧС Азовского района» 
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы"
	X
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка. Заключение контракта на приобретение средств антитеррористической направленности, на охрану общественной территории сквера 
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	01.01.2025
	01.01.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор от 28.12.2024 г. №5
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность добровольных народных дружин»
	X
	Зеленый
	1
	1
	1
	-
	-
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.2.1
	Контрольная точка. Заключение договора на страхование жизни и здоровья 
	единиц
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	31.12.2025
	25.04.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор от 25.04.2025 г. № НСК81-Д-36109000-001039-25
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении" (всего), в том числе:
	3 720,9
	3 720,9
	3 720,9
	3 107,6
	3 107,6
	83,5
	-

	Местный бюджет
	3 720,9
	3 720,9
	3 720,9
	3 107,6
	3 107,6
	83,5
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1. "Антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы"
	3 718,9
	3 718,9
	3 718,9
	3 105,6
	3 105,6
	83,5
	-

	Местный бюджет
	3 718,9
	3 718,9
	3 718,9
	3 105,6
	3 105,6
	83,5
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) 2. "Обеспечена деятельность добровольных народных дружин"
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100,0
	-

	Местный бюджет
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100,0
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                                                                                                                                                                                                                                                                       
ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	1.1
	Зеленый
	Обеспечена организация общественных оплачиваемых работ и трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
	КПМ
	x
	чел
	21
	21
	x
	Договор №70 от 18.08.2025 г.
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. "Количество  преступлений, совершенных на общественных территориях»
	X
	Зеленый
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка. Снижение показателей преступности в целом по территории
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Данные межмуниципального отдела МВД  России «Азовский»
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) "Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан"
	X
	Зеленый
	21
	21
	21
	-
	-
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.2.1
	Контрольная точка. Заключен договор на трудоустройство несовершеннолетних граждан
	единиц
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	31.12.2025
	18.08.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор №70 от 18.08.2025 
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборот" (всего), в том числе:
	98,7
	98,7
	98,7
	98,6
	98,6
	99,9
	-

	Местный бюджет
	98,7
	98,7
	98,7
	98,6
	98,6
	99,9
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1. «Количество  преступлений, совершенных на общественных территориях»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) 2. «Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан»
	98,7
	98,7
	98,7
	98,6
	98,6
	99,9
	-

	Местный бюджет
	98,7
	98,7
	98,7
	98,6
	98,6
	99,9
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Противодействие коррупции»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	1.1
	Зеленый
	Обеспечена организация обучения, повышения квалификации по противодействию коррупции
	КПМ
	x
	чел
	1
	1
	x
	Договор №1399/25 от 29.09.2025 г.
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. Соблюдены сотрудниками антикоррупционные мер, проведена антикоррупционная экспертиза нормативно– правовых актов, проведено обучения
	X
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключен договор на обучение
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор №1399/25 от 29.09.2025 г.
	-



