ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «___» февраля 2026 г.                         № __                                         с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной 
(комплексной) программы 
«Охрана окружающей среды и рационального  
природопользования» 
за 2025 год
 
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.


Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян                               







Приложение к проекту постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения 
 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения 
«Охрана окружающей среды и рационального  природопользования» за 2025 год

ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Охрана окружающей среды и рационального  природопользования»
ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования"

	1.1
	Зеленый
	Содержание контейнера для приёма ртуть содержащих отходов населения
	x
	возрастания
	единиц
	1
	1
	x
	Договор от 09.01.2025 № РКЗ/006
	x
	Зеленый
	x
	-

	1.1
	Зеленый
	Количество информационных материалов размещенных на официальном сайте поселения
	x
	возрастания
	единиц
	10
	14
	x
	официальный сайт Администрации Кагальницкого сельского поселения
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы,
 структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального  природопользования»
	64,0
	64,0
	64,0
	63,9
	63,9
	99,8
	-

	Местный бюджет
	64,0
	64,0
	64,0
	63,9
	63,9
	99,8
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды и рационального природопользования"  (всего), в том числе:
	64,0
	64,0
	64,0
	63,9
	63,9
	99,8
	-

	Местный бюджет
	64,0
	64,0
	64,0
	63,9
	63,9
	99,8
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-



	Наименование структурного элемента 
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рационального  природопользования » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
	64,0
	64,0
	63,9
	99,8
	-

	Структурный элемент муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рационального  природопользования»
	64,0
	64,0
	63,9
	99,8
	-


	
	
УТВЕРЖДЕН

Глава Администрация Кагальницкого с.п.

__________________________
Малерян К.А.
МП


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Охрана окружающей среды и рационального  природопользования»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов населения»

	1.1
	Зеленый
	Содержание контейнера для приёма ртуть содержащих отходов населения
	x
	возрастания
	единиц
	1
	1
	x
	Договор от 09.01.2025 № РКЗ/006
	x
	Зеленый
	x
	-

	1.1
	Зеленый
	Количество информационных материалов размещенных на официальном сайте поселения
	x
	возрастания
	единиц
	10
	14
	x
	официальный сайт Администрации Кагальницкого сельского поселения
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечен вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов населения"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны природных территорий"
	X
	Зеленый
	57,1
	64,0
	63,9
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка. Заключение договора на организацию мест первичного сбора отработанных ртутных ламп от населения
	тыс.руб.
	X
	57,1
	64,0
	63,9
	X
	X
	31.12.2025
	09.01.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор от 09.01.2025 № РКЗ/006
	-



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального  природопользования»
	64,0
	64,0
	64,0
	63,9
	63,9
	99,8
	-

	Местный бюджет
	64,0
	64,0
	64,0
	63,9
	63,9
	99,8
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды и рационального природопользования"  (всего), в том числе:
	64,0
	64,0
	64,0
	63,9
	63,9
	99,8
	-

	Местный бюджет
	64,0
	64,0
	64,0
	63,9
	63,9
	99,8
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-



