ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» февраля 2026 г.                         № ___                                         с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Социальная поддержка граждан»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Приложение к проекту постановления

Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2025 год

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан»

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы "Создание условий для улучшения качества жизни и роста благосостояния граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Доля граждан, получивших дополнительное обеспечение, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных выплат в Администрацию Кагальницкого сельского поселения | x | возрастания | % | 100 | 100 | x | Платежные поручения | x | Зеленый | x | - |
| 1.1 | Зеленый | Количество лиц, получивших государственную пенсию за выслугу лет | x | возрастания | единиц | 3 | 3 | x | Платежные поручения | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | 439,3 | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 439,2 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 439,3 | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 439,2 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 439,3 | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 439,2 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 439,3 | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 439,2 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 100,0 | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 100,0 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрация Кагальницкого с.п. __________________________ Малерян К.А. МП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Кагальницком сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Доля граждан, получивших дополнительное обеспечение, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных выплат в Администрацию Кагальницкого сельского поселения | x | возрастания | единиц | 1 | 1 | x | Договор от 09.01.2025 № РКЗ/006 | x | Зеленый | x | - |
| 1.1 | Зеленый | Количество лиц, получивших государственную пенсию за выслугу лет | x | возрастания | единиц | 10 | 14 | x | официальный сайт Администрации Кагальницкого сельского поселения | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Кагальницком сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Кагальницком сельском поселении" | X | Зеленый | 462,0 | 439,3 | 439,2 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Кагальницком сельском поселении | тыс.руб. | X | 462,0 | 439,3 | 439,2 | X | X | 31.12.2025 | 22.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Платежные поручения | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | 439,3 | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 439,2 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 439,3 | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 439,2 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 439,3 | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 439,2 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 439,3 | 439,3 | 439,3 | 439,2 | 439,2 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |