ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» февраля 2026 г.                         № ___                                          с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах

поселения, пожарной безопасности»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения  «Участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, пожарной безопасности» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Приложение к проекту постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Кагальницкого сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в границах поселения, пожарной безопасности» за 2025 год

УТВЕРЖДЕН

Глава Администрации

Кагальницкого с.п.

__________________________

Малерян К.А.

МП

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в границах поселения, пожарной безопасности»

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Укрепление системы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зеленый | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | x | - | Шт. | 208 | 196 | x | Ежемесячный доклад МКУ «Управление по делам ГОЧС Азовского района» | x | Зеленый | x | - |
| 2 | Зеленый | Количество обученных специалистов администрации в специализированных учебных заведениях. | x | - | Чел. | 1 | 1 | x | Документ об обучении | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Пожарная безопасность" (всего), в том числе: | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Пожарная безопасность» | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрация Кагальницкого с.п. __________________________ Малерян К.А. МП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено укрепление системы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | КПМ | x | шт | 208 | 196 | x | Ежемесячный доклад МКУ «Управление по делам ГОЧС Азовского района» | x | Зеленый | x | - |
| 1.2. | Зеленый | Количество обученных специалистов администрации в специализированных учебных заведениях. | КПМ | x | чел | 1,0 | 2,0 | x | Диплом о профессиональной переподготовке «Пожарная безопасность» | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено укрепление системы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Прохождение обучения" | X | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Заключение договора на обучение по пожарной безопасности в специализированном учреждении | - | X | X | X | X | X | X | 31.12.2025 | 29.09.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор 250420/ПБ от 24.06.2025г., дипломы о профессиональной переподготовке «Пожарная безопасность» | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения пожарной безопасности» | X | Зеленый | - | - | - | - | - | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Заключение договора на поставку основных средств, материальных запасов | единиц | X | X | X | X | X | X | 31.12.2025 | 09.06.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор 45 от 09.06.2025г. | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Пожарная безопасность" (всего), в том числе: | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1. «Прохождение обучения» | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 2. «Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения пожарной безопасности» | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 100,0 | - |
| Местный бюджет | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 100,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |