ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «___» февраля 2026 г.                         № ____                                         с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной 
(комплексной) программы 
«Управление муниципальными финансами 
и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
за 2025 год
 
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.


Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян                               







Приложение к проекту постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения  
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» за 2025 год
ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами»
ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы "Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Кагальницкого сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств, своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме"

	1.1
	Зеленый
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района к уровню предыдущего года
	x
	возрастания
	%
	128,9
	109,5
	x
	Соглашение "О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кагальницкого сельского поселения" №5 СУБ 
	x
	Зеленый
	x
	-

	1.2
	Зеленый
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам поселения
	x
	-
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	x
	Отчет об исполнении бюджета поселения ф.0503117 на 01.01.2026
	x
	Зеленый
	x
	-

	1.3
	Зеленый
	Отношение дефицита бюджета поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году
	x
	убывания
	%
	<10
	5,2
	x
	Отчет об исполнении бюджета поселения ф.0503117 на 01.01.2026
	x
	Зеленый
	x
	-

	1.4
	Зеленый
	Доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области"
	x
	возрастания
	%
	100,0
	100,0
	x
	Информационная система "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	x
	Зеленый
	x
	-

	1.5
	Зеленый
	Доля расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета
	x
	возрастания
	%
	88,9
	82,2
	x
	Отчет об исполнении бюджета поселения ф.0503117 на 01.01.2026

	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы,
 структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами»
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Местный бюджет
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"  (всего), в том числе:
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Местный бюджет
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование"  (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Кагальницкого сельского поселения"  (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-




	Наименование структурного элемента 
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	98,4
	-

	Структурный элемент муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	98,4
	-


	
	
УТВЕРЖДЕН

Глава Администрация Кагальницкого с.п.

__________________________
Малерян К.А.
МП


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса »
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом»

	1.1
	Зеленый
	Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района
	x
	возрастания
	%
	98
	97,1
	x
	Свод РРО на 01.01.2026
	x
	Зеленый
	x
	-

	1.1
	Зеленый
	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района
	x
	убывания
	%
	0,0
	0,0
	x
	ф.0503160 на 01.01.2026
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Оплата труда работников муниципальных органов обеспечена в полном объеме"
	-
	Зеленый
	-
	-
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка. Недопущение просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы сотрудникам, прочих выплат, перечисления взносов на оплату труда
	-
	X
	-
	-
	-
	X
	X
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	ф.0503160 на 01.01.2026
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) «Обеспечены функции муниципальных органов»

	единиц
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.2.1
	Контрольная точка.  Исполнение расходов  бюджета  Кагальницкого сельского поселения Азовского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета поселения

	единиц
	X
	1
	1
	1
	X
	X
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Отчеты по договорам 
	

	1.3
	Мероприятие (результат) «Проведена диспансеризация аппарата управления»

	единиц
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.3.1
	Контрольная точка. Получены паспорта здоровья работающих муниципальных служащих

	единиц
	X
	1
	1
	1
	X
	X
	31.12.2025
	18.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Счет-фактура от 18.12.2025 №988
	

	1.4
	Мероприятие (результат) «Проведена оценка муниципального имущества, признаны права и регулирование отношений недвижимости муниципальной собственности»

	единиц
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.4.1
	Контрольная точка. Проведена оценка муниципального имущества, признаны права и регулирование отношений недвижимости муниципальной собственности
	единиц
	X
	1
	1
	1
	X
	X
	31.12.2025
	18.04.2025
30.09.2025
12.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор №10/04/25-2 от 11.04.2025 Акт б/н от 14.04.25
Договор №76 от 01.12.2025 Акт 1575 от 12.12.2025г
 договор №63 от 03.09.2025 Акт 1161 от 25.09.25 
	

	1.5
	Мероприятие (результат) «Уплачены налоги на имущество организаций, земельного налога, а также уплачены прочие налоги и сборы и иные платежи»

	-
	Зеленый
	-
	-
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.5.1
	Контрольная точка. Уплачены налоги на имущество организаций, земельного налога, а также уплачены прочие налоги и сборы и иные платежи

	-
	X
	-
	-
	-
	X
	X
	31.12.2025
	16.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Платежные поручения
	

	1.6
	Мероприятие (результат) «Выполнены другие обязательства»

	единиц
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.6.1
	Контрольная точка. Опубликованы нормативные акты сельского поселения, администрации в СМИ, оказаны услуги хостинга для работы официального сайта администрации 

	единиц
	X
	1
	1
	1
	X
	X
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор№323с/25 от 30.06.2025
	



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами»
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Местный бюджет
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"  (всего), в том числе:
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Местный бюджет
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Долгосрочное финансовое планирование»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов»

	1.1
	Зеленый
	Объем налоговых доходов  бюджета поселения (за вычетом: разовых поступлений)
	x
	возрастания
	тыс.руб.
	16 732,9
	26 741,4
	x
	ф.0503117 на 01.01.2026
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)"
	единиц
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка. Перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов
	единиц
	X
	1
	1
	1
	X
	X
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	ф.0503117 на 01.01.2026
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) "Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот"

	единиц
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	-

	1.2.1
	Контрольная точка. Проведена оценка эффективности налоговых расходов Кагальницкого сельского поселения

	единиц
	X
	1
	1
	1
	X
	X
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Постановление от 19.08.2025 №108 «Об утверждении результатов оценки эффективности налоговых расходов (льгот, пониженных ставок) Кагальницкого сельского поселения, установленных нормативными правовыми актами Кагальницкого сельского поселения за 2024 год
	-




3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами»
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Местный бюджет
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование"  (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Управление муниципальным  долгом Кагальницкого сельского поселения»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Кагальницкого сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне»

	1.1
	Зеленый
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кагальницкого сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	x
	убывания
	%
	0
	0
	x
	Решение о бюджете на 2025 год (муниципальный долг отсутствует)
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем муниципального долга Кагальницкого сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Проведена единая политика муниципальных заимствований Кагальницкого сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации"
	единиц
	Зеленый
	1
	1
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Получен бюджетный кредит из областного, районного бюджета 
	единиц
	X
	1
	1
	1
	X
	X
	-
	-
	X
	Куцкевич Е.И.
	-
	Бюджетный кредит не получался 

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам)

	единиц
	X
	1
	1
	1
	X
	X
	-
	-
	X
	Куцкевич Е.И.
	-
	Долг отсутствует





3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами»
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Местный бюджет
	14 448,2
	14 448,2
	14 448,2
	14 213,5
	14 213,5
	98,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным  долгом Кагальницкого сельского поселения"  (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-





