ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» февраля 2026 г.                         № ____                                         с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Приложение к проекту постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2025 год

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы "Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Кагальницкого сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств, своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района к уровню предыдущего года | x | возрастания | % | 128,9 | 109,5 | x | Соглашение "О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Кагальницкого сельского поселения" №5 СУБ | x | Зеленый | x | - |
| 1.2 | Зеленый | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам поселения | x | - | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | x | Отчет об исполнении бюджета поселения ф.0503117 на 01.01.2026 | x | Зеленый | x | - |
| 1.3 | Зеленый | Отношение дефицита бюджета поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | x | убывания | % | <10 | 5,2 | x | Отчет об исполнении бюджета поселения ф.0503117 на 01.01.2026 | x | Зеленый | x | - |
| 1.4 | Зеленый | Доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | x | возрастания | % | 100,0 | 100,0 | x | Информационная система "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | x | Зеленый | x | - |
| 1.5 | Зеленый | Доля расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | x | возрастания | % | 88,9 | 82,2 | x | Отчет об исполнении бюджета поселения ф.0503117 на 01.01.2026 | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Местный бюджет | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Местный бюджет | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Кагальницкого сельского поселения" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 98,4 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрация Кагальницкого с.п. __________________________ Малерян К.А. МП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса »

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района | x | возрастания | % | 98 | 97,1 | x | Свод РРО на 01.01.2026 | x | Зеленый | x | - |
| 1.1 | Зеленый | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района | x | убывания | % | 0,0 | 0,0 | x | ф.0503160 на 01.01.2026 | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оплата труда работников муниципальных органов обеспечена в полном объеме" | - | Зеленый | - | - | - | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Недопущение просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы сотрудникам, прочих выплат, перечисления взносов на оплату труда | - | X | - | - | - | X | X | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | ф.0503160 на 01.01.2026 | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции муниципальных органов» | единиц | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Исполнение расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета поселения | единиц | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Отчеты по договорам |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведена диспансеризация аппарата управления» | единиц | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Получены паспорта здоровья работающих муниципальных служащих | единиц | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 31.12.2025 | 18.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Счет-фактура от 18.12.2025 №988 |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Проведена оценка муниципального имущества, признаны права и регулирование отношений недвижимости муниципальной собственности» | единиц | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Проведена оценка муниципального имущества, признаны права и регулирование отношений недвижимости муниципальной собственности | единиц | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 31.12.2025 | 18.04.2025 30.09.2025 12.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор №10/04/25-2 от 11.04.2025 Акт б/н от 14.04.25 Договор №76 от 01.12.2025 Акт 1575 от 12.12.2025г договор №63 от 03.09.2025 Акт 1161 от 25.09.25 |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Уплачены налоги на имущество организаций, земельного налога, а также уплачены прочие налоги и сборы и иные платежи» | - | Зеленый | - | - | - | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Уплачены налоги на имущество организаций, земельного налога, а также уплачены прочие налоги и сборы и иные платежи | - | X | - | - | - | X | X | 31.12.2025 | 16.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Платежные поручения |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Выполнены другие обязательства» | единиц | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Опубликованы нормативные акты сельского поселения, администрации в СМИ, оказаны услуги хостинга для работы официального сайта администрации | единиц | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор№323с/25 от 30.06.2025 |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Местный бюджет | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Местный бюджет | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Долгосрочное финансовое планирование»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Объем налоговых доходов бюджета поселения (за вычетом: разовых поступлений) | x | возрастания | тыс.руб. | 16 732,9 | 26 741,4 | x | ф.0503117 на 01.01.2026 | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | единиц | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов | единиц | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | ф.0503117 на 01.01.2026 | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот" | единиц | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Проведена оценка эффективности налоговых расходов Кагальницкого сельского поселения | единиц | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Постановление от 19.08.2025 №108 «Об утверждении результатов оценки эффективности налоговых расходов (льгот, пониженных ставок) Кагальницкого сельского поселения, установленных нормативными правовыми актами Кагальницкого сельского поселения за 2024 год | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Местный бюджет | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Управление муниципальным  долгом Кагальницкого сельского поселения»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Кагальницкого сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кагальницкого сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | x | убывания | % | 0 | 0 | x | Решение о бюджете на 2025 год (муниципальный долг отсутствует) | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем муниципального долга Кагальницкого сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Проведена единая политика муниципальных заимствований Кагальницкого сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации" | единиц | Зеленый | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Получен бюджетный кредит из областного, районного бюджета | единиц | X | 1 | 1 | 1 | X | X | - | - | X | Куцкевич Е.И. | - | Бюджетный кредит не получался |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | единиц | X | 1 | 1 | 1 | X | X | - | - | X | Куцкевич Е.И. | - | Долг отсутствует |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Местный бюджет | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 448,2 | 14 213,5 | 14 213,5 | 98,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Кагальницкого сельского поселения" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |