ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» июля 2026 г.                                  № ___                                          с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»

за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за I полугодие 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                                   К.А.Малерян

Вносит сектор экономики и финансов

Приложение к проекту постановления

Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности» за I полугодие 2026 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за I полугодие 2026 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Контрольная точка | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной (комплексной) программы, тыс. рублей |  |  | Причины не освоения средств (риски) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы» | Зам. Главы Администрации Фридриков В.А. | Заключение контракта на приобретение средств антитеррористической направленности, на охрану общественной территории сквера | 01.01.2026 | 11.01.2026 | 5 201,6 | 5 201,6 | 2 571,3 | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена деятельность добровольных народных дружин» | Зам. Главы Администрации Фридриков В.А. | Заключение договора на страхование жизни и здоровья членов ДНД | 01.01.2026 | 27.04.2026 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1. "Количество преступлений, совершенных на общественных территориях" | Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А. | Снижение показателей преступности в целом по территории | 01.01.2026 | - | - | - | - | Снижение расходов |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2. "Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан" | Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А. | Заключен договор на трудоустройство несовершеннолетних граждан | 01.01.2026 | - | 100,0 | 100,0 | 0 | Освоение средств предусмотрено на II полугодие 2025 года |
|  | Итого по муниципальной (комплексной) программе | X | X | X | X | 5 303,6 | 5 303,6 | 2 573,3 | X |