ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» июля 2026 г.                         № ____                                               с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за I полугодие 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Вносит сектор экономики и финансов

Приложение к проекту постановления

Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за I полугодие 2026 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за I полугодие 2026 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Контрольная точка | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной (комплексной) программы, тыс. рублей |  |  | Причины не освоения средств (риски) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оплата труда работников муниципальных органов обеспечена в полном объеме" | Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И. | Недопущение просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы сотрудникам, прочих выплат, перечисления взносов на оплату труда | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 12 548,7 | 12 548,7 | 4 703,1 | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции муниципальных органов» | Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И. | Исполнение расходов бюджета Кагальницкого сельского поселения Азовского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета поселения | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 1 723,1 | 1 723,1 | 1 091,5 | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведена диспансеризация аппарата управления» | Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И. | Получены паспорта здоровья работающих муниципальных служащих | 01.01.2026 | - | 50,0 | 50,0 | - | реализация мероприятия запланирована на II полугодие |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Проведена оценка муниципального имущества, признаны права и регулирование отношений недвижимости муниципальной собственности» | Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И. | Проведена оценка муниципального имущества, признаны права и регулирование отношений недвижимости муниципальной собственности | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 35,0 | 35,0 | 20,0 | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Уплачены налоги на имущество организаций, земельного налога, а также уплачены прочие налоги и сборы и иные платежи» | Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И. | Уплачены налоги на имущество организаций, земельного налога, а также уплачены прочие налоги и сборы и иные платежи | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 278,8 | 278,8 | 70,4 | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Выполнены другие обязательства» | Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И. | Опубликованы нормативные акты сельского поселения, администрации в СМИ, оказаны услуги хостинга для работы официального сайта администрации | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 82,1 | 82,1 | 26,9 | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И. | Перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2026 | 30.06.2026 | - | - | - | Исполнение бюджета поселения за первую половину 2026 года составило: по доходам – 12 484 521 рубль, или 35,5 процентов к годовому плану |
| 2.2 | Мероприятие (результат) "Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот" | Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И. | Проведена оценка эффективности налоговых расходов Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оценка предоставленных налоговых льгот по местным налогам проведена и утверждена Постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 19.08.2025г. №108 |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Кагальницкого сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Кагальницкого сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Получен бюджетный кредит из областного, районного бюджета. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальные заимствования и муниципальный долг Кагальницкого сельского поселения отсутствует. |
|  | Итого по муниципальной (комплексной) программе | X | X | X | X | 14 717,7 | 14 717,7 | 5 911,9 | X |