ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «__» июля 2026 г.                         № ____                                               с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной 
(комплексной) программы 
«Управление муниципальными финансами 
и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» 
за I полугодие 2026 года
 
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за I полугодие 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.


Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян                               

Вносит сектор экономики и финансов





Приложение к проекту постановления
Администрации Кагальницкого сельского поселения
 «Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами 
и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» за I полугодие 2026 года 
Отчет
о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за I полугодие 2026 года
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 
	Контрольная точка
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной (комплексной) программы, тыс. рублей
	Причины не освоения средств (риски)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Комплекс процессных мероприятий "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Оплата труда работников муниципальных органов обеспечена в полном объеме"
	Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И.
	Недопущение просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы сотрудникам, прочих выплат, перечисления взносов на оплату труда
	01.01.2026
	30.06.2026
	12 548,7
	12 548,7
	4 703,1
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) «Обеспечены функции муниципальных органов»
	Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И.
	Исполнение расходов  бюджета  Кагальницкого сельского поселения Азовского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета поселения

	01.01.2026
	30.06.2026
	1 723,1
	1 723,1
	1 091,5
	-

	1.3
	Мероприятие (результат) «Проведена диспансеризация аппарата управления»
	Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И.
	Получены паспорта здоровья работающих муниципальных служащих

	01.01.2026
	-
	50,0
	50,0
	-
	реализация мероприятия запланирована на II полугодие 

	1.4
	Мероприятие (результат) «Проведена оценка муниципального имущества, признаны права и регулирование отношений недвижимости муниципальной собственности»
	Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И.
	Проведена оценка муниципального имущества, признаны права и регулирование отношений недвижимости муниципальной собственности
	01.01.2026
	30.06.2026
	35,0
	35,0
	20,0
	-

	1.5
	Мероприятие (результат) «Уплачены налоги на имущество организаций, земельного налога, а также уплачены прочие налоги и сборы и иные платежи»
	Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И.
	Уплачены налоги на имущество организаций, земельного налога, а также уплачены прочие налоги и сборы и иные платежи

	01.01.2026
	30.06.2026
	278,8
	278,8
	70,4
	-

	1.6
	Мероприятие (результат) «Выполнены другие обязательства»
	Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И.
	Опубликованы нормативные акты сельского поселения, администрации в СМИ, оказаны услуги хостинга для работы официального сайта администрации 
	01.01.2026
	30.06.2026
	82,1
	82,1
	26,9
	-

	
	Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование"

	2.1
	Мероприятие (результат) "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)"
	Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И.
	Перевыполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов
	01.01.2026
	30.06.2026
	-
	-
	-
	Исполнение бюджета поселения за первую половину 2026 года составило:  по доходам – 12 484 521 рубль, или 35,5 процентов к годовому плану

	2.2
	Мероприятие (результат) "Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот"
	Зав. сектора экономики и финансов Куцкевич Е.И.
	Проведена оценка эффективности налоговых расходов Кагальницкого сельского поселения
	01.01.2026
	30.06.2026
	0,0
	0,0
	0,0
	Оценка предоставленных налоговых льгот по местным налогам проведена и утверждена Постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 19.08.2025г. №108


	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным  долгом Кагальницкого сельского поселения"

	3.1
	Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Кагальницкого сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	
	Получен бюджетный кредит из областного, районного бюджета. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам)
 
	01.01.2026
	30.06.2026
	0,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные заимствования и муниципальный долг Кагальницкого сельского поселения отсутствует.

	
	Итого по муниципальной (комплексной) программе
	X
	X
	X
	X
	14 717,7
	14 717,7
	5 911,9
	X



